## shopping
Online Shopping
S.No | Title | MODULE | SUB MODULE | Planing Schedule |  | Actual Schedule |  | Status | Remark
|  |  |  | Start date | End date | Start date | End date
1 | Home | Layout Design |  | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | Completed
|  | Product View Page |  | 2019-08-13 | 2019-08-19 | 2019-08-13 | 2019-08-19 | Completed
|  | Product SingleViewPage | Description | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | Completed
|  | Registration | User page | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | Completed
|  | Login page | Admin And User Page | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | Completed
|  | Change Password | Admin And User Page | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | Completed
2 | Admin | Dashboard Page |  | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-29 | Inprogress
|  | Main Category | Add | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | Completed
|  |  | Edit | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | Completed
|  |  | Delete | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | Completed
|  |  | Listview | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | Completed
|  | Create Sub Category | Add | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | Completed
|  |  | Edit | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | Completed
|  |  | Delete | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | Completed
|  |  | Listview | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | Completed
|  | Products | Add | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | Completed
|  |  | Edit | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | Completed
|  |  | Delete | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | Completed
|  |  | Listview | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | Completed
|  | Order Management | Today Order | 2019-09-16 | 2019-09-16 |  |  | Notyet
|  |  | Pending Order | 2019-09-16 | 2019-09-17 |  |  | Notyet
|  |  | Delivered Order | 2019-09-17 | 2019-09-17 |  |  | Notyet
|  | User List |  | 2019-09-06 | 2019-09-06 |  |  | Notyet
3 | User | My Account | My Profile | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | Completed
|  |  | Address Details | 2019-09-09 | 2019-09-09 |  |  | Notyet
|  |  | Order History | 2019-09-10 | 2019-09-10 |  |  | Notyet
|  |  | Payment Pending Details | 2019-09-11 | 2019-09-11 |  |  | Notyet
|  | Orders | Add To Cart | 2019-09-12 | 2019-09-12 |  |  | Notyet
|  |  | Payment Page | 2019-09-13 | 2019-09-13 |  |  | Notyet